	
	
	



	
DŮVĚRNÉ – pracovní verze smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO
Automatický zkušební systém pro provádění tahových zkoušek
Smlouva č. [DOPLNIT]
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
Smluvní strany
	Objednatel
	Zhotovitel

	NOVÁ HUŤ s.r.o.
se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava
IČ: 23089032
sp. zn. C 99128 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupená: [DOPLNIT]
	[DOPLNIT – vybraný zhotovitel]
se sídlem: [DOPLNIT]
IČ: [DOPLNIT]
DIČ: [DOPLNIT]
sp. zn.: [DOPLNIT]
zastoupená: [DOPLNIT]



Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“.
Definice základních pojmů
	Pojem
	Význam

	Dílo
	Dodávka a instalace automatického zkušebního systému pro provádění tahových zkoušek na plochých vzorcích a podélných výřezech z trubek.

	Zařízení
	Zkušební systém Z600E Polar na hraně morální a technické životnosti.

	Cena díla
	Celková cena za řádně dokončené, odzkoušené, zdokumentované a předané Dílo včetně všech plnění dle Smlouvy a příloh.

	Předávací protokol 
	Protokol o předání a převzetí Díla, resp. finální akceptační protokol po splnění podmínek této Smlouvy.

	Garančně - výkonnostní test
	Test dle Přílohy 02_04 ověřující splnění vlastností Díla


	Omezení provozu mechanické zkušebny
	Časové okno v délce max. 60 kalendářních dnů, během něhož budou prováděny práce s přímým vlivem na provoz mechanické zkušebny. Předpokládaný termín odstávky: [bude ještě upřesněn]. Objednatel nejpozději 2 měsíce před předpokládaným termínem potvrdí finální termín.



1. Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel provozuje stávající automatický zkušební systém pro provádění zkoušek tahem od července 2006. Z důvodu limitního technického a morálního stavu a nedostupnosti náhradních dílů je třeba stávající zkušební systém nahradit. 
1.2. Účelem této Smlouvy je zejména zvýšení produktivity pracoviště mechanické zkušebny pořízením nového, přesného a spolehlivého autonomního zkušebního zařízení, které bude bez lidské osádky provádět zkoušky tahem na 2. a 3. směně.
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se Zařízením, místem plnění, technickou specifikací Díla, dostupnými podklady a provozními omezeními Objednatele, a že je odborně způsobilý provést Dílo za podmínek této Smlouvy.
1.5. Účelem této Smlouvy je dále včasné, bezpečné a odborné provedení instalace automatického zkušebního systému pro provádění tahových zkoušek na plochých vzorcích a podélných výřezech z trubek tak, aby po dokončení Díla bylo možno v autonomním režimu provést v jedné dávce až 160 tahových zkoušek a zkušební systém umožňoval Objednateli bezpečné, přesné a spolehlivé využívání Zařízení ve výrobní činnosti.
2. Předmět Smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla.
2.2. Dílo musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, technickou specifikací, harmonogramem, dokumentací, příslušnými právními předpisy a technickými normami platnými v České republice a Evropské unii.
2.3. Zhotovitel v rámci Díla provede také veškeré práce, dodávky a služby, které nejsou výslovně popsány, ale jsou nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy, řádnou funkčnost Díla a bezpečný provoz Zařízení.
2.4. Případné vícepráce musí být předem písemně schváleny Objednatelem formou dodatku nebo změnového listu dle této Smlouvy. Bez takového písemného schválení není Objednatel povinen k platbě ani jinému protiplnění. Jakékoli plnění Zhotovitele v souvislosti s touto Smlouvou, které není předmětem Díla ani jiné písemně uzavřené smlouvy mezi Stranami a které Objednatel převezme, se stává součástí Díla, přičemž cena za něj je zahrnuta v Ceně díla.
3. Technické a provozní požadavky
3.1. Technická specifikace Díla tvoří Přílohu 02_01, Technické požadavky Díla tvoří přílohu č. 02_01a a Technické požadavky pro přenos dat tvoří přílohu č. 02_01b této Smlouvy. 
3.2. Zhotovitel se zavazuje, že Zařízení po provedení Díla v autonomním režimu provede v jedné dávce nejméně 160 tahových zkoušek na plochých vzorcích a podélných výřezech z trubek za 16 hodin. 
3.3. Porovnáním kalibrovaných hodnot siloměru, průtahoměru a zařízení na měření rozměrů zkušebních tyčí před a po Garančně-výkonnostním testu, se myslí plnění požadavků pro tahové zkoušky dle norem ISO 6892-1 a ASTM E8 v platném znění před i po Garančně-výkonnostním testu, bez zásahu do měřících a vyhodnocovacích modulů. Detailní popis průběhu Garančně-výkonnostního testu  je uveden v Příloze 02_04 Výkonnostni test Automat pro zkoušky tahem Laboratoře.


4. Cena díla a platební podmínky
4.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádně provedené Dílo smluvní cenu ve výši [DOPLNIT] EUR bez DPH, slovy: [DOPLNIT] („Cena díla“).
4.2. K Ceně díla bude účtována DPH dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3. Cena díla je sjednána jako cena pevná, konečná a úplná. Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, zejména náklady na návrh, konstrukci, výrobu, materiál, náhradní díly, dopravu, montáž, demontáž, svařování, zkoušky, revize, dokumentaci, pojištění, nářadí, práce, poddodávky, odpady, cestovné, clo a veškeré další náklady nutné k řádnému splnění Smlouvy.
4.4. Cenový rozklad a platební milníky tvoří Přílohu 02_03 této Smlouvy. 
4.5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze po splnění příslušného platebního milníku. Splněním milníku se rozumí skutečné, řádné a doložené splnění příslušné části plnění, nikoli pouhé uplynutí předpokládaného data.
4.6. Splatnost první faktury činí 15 dnů od doručení řádné faktury Objednateli za podmínky předložení bankovní záruky v souladu s čl. 4.9 této smlouvy. Splatnost druhé a každé další faktury činí 30 dnů ode dne doručení řádné faktury Objednateli. Faktura musí obsahovat všechny zákonné náležitosti a jako přílohu protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo jiné písemné potvrzení o splnění příslušného milníku.
4.7. V případě, že faktura nebude obsahovat sjednané nebo zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Vrácením faktury se přerušuje běh lhůty splatnosti.
4.8. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: „Nová Huť, reg. č. 7242200013“. Nebude-li faktura takto označena, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu k doplnění; v takovém případě se splatnost počítá až ode dne doručení řádně opravené faktury. 
4.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku ve výši první platby dle Přílohy 02_03 této Smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první písemnou výzvu objednatele a bez námitek. Bankovní záruka slouží k zajištění povinnosti zhotovitele vrátit objednateli poskytnutou první platbu v případech stanovených smlouvou nebo právními předpisy. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku v rozsahu svého nároku na vrácení poskytnuté platby. Platnost bankovní záruky nesmí skončit před dodáním předmětu díla do místa plnění. Předložení bankovní záruky dle tohoto ustanovení je podmínkou vzniku povinnosti objednatele uhradit první platbu dle Přílohy 02_03 této smlouvy.

4A Hodnotící kritéria
4A.1.
4A.2.
4A.3.
5. Harmonogram provádění Díla
5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že časový prostor pro provedení Díla je pro Objednatele zásadní a jakékoli prodlení může způsobit významné provozní škody.
5.2. Harmonogram provádění Díla je uveden v Příloze č. 02_02 Harmonogram Automat pro zkoušky tahem Laboratoře. 
5.3. Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení návrh projektové dokumentace Díla ve lhůtě dle Přílohy 02_02. Schválení návrhu projektové dokumentace ze strany Objednatele proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení úplné dokumentace bez vad. Provádění Díla na Zařízení je možné zahájit až po tomto schválení Objednatele.
6. Místo plnění a podmínky na pracovišti
6.1. Místem plnění je areál Objednatele v Ostravě-Kunčicích, pracoviště mechanické zkušebny a konkrétní montážní pracoviště, plochy a sklady určené Objednatelem.
6.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro vstup do areálu, předání pracoviště, určení přístupových cest a poskytnutí dostupných připojovacích míst energií a médií. Jakýkoli nedostatek součinnosti je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit bez zbytečného odkladu, upozornit jej na případné dopady do harmonogramu plnění a poskytnout mu nezbytnou lhůtu k nápravě. Teprve marným uplynutím takové lhůty na základě takového písemného oznámení s upozorněním může Zhotovitel požadovat prodloužení lhůty k plnění v rozsahu nezbytně vyvolaném prodlením Objednatele.
6.3. Pro demontáže a montáže je možné využít stávající mostový jeřáb s nosností 2000 kg v hale, pokud bude dostupný a pokud jeho využití bude v souladu s provozními a bezpečnostními pravidly Objednatele.
6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny právní předpisy, bezpečnostní pravidla, požární předpisy, ekologické předpisy, interní pravidla Objednatele a pokyny Objednatele. Pravidla chování a bezpečnostní podmínky tvoří Přílohu 02_07 této Smlouvy.
6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, vést předepsanou evidenci odpadů a po skončení prací předat pracoviště Objednateli řádně uklizené.
6.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené při plnění této Smlouvy na majetku Objednatele, třetích osob, Díle, Zařízení, životním prostředí nebo zdraví osob.
7. Provádění, kontrola, zkoušení a dokončení Díla
7.1. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla, výroby, kompletace, montáže, zkoušek a dokumentace. Zjistí-li Objednatel nedostatky, je oprávněn požadovat jejich bezodkladnou nápravu.
7.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště vést stavební nebo montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, zejména postup prací, účast poddodavatelů, překážky, pokyny Objednatele, bezpečnostní záznamy, čekání na jeřáb nebo jiné události významné pro posouzení harmonogramu a odstávky.
7.3. Po ukončení výroby a montáže Díla budou provedeny veškeré zkoušky, kontroly a atesty předepsané touto Smlouvou, technickou specifikací, právními předpisy a technickými normami, zejména Garančně-výkonnostní test. Garančně-výkonnostní test bude proveden úspěšně, pokud se prokáže, že Dílo splňuje veškeré požadované hodnoty dle přílohy č. 02_04. O každé zkoušce bude sepsán protokol.
7.4. Pokud kterákoli zkouška nevyhoví akceptačním kritériím, je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit nápravná opatření, do 3 pracovních dnů předložit písemný plán nápravy a opakovat příslušnou zkoušku nejpozději do 10 pracovních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
7.5. Veškeré náklady na opakované zkoušky a nápravná opatření z důvodu vad nebo nedostatků na straně Zhotovitele nese Zhotovitel.
7.6. Po dokončení Díla předloží Zhotovitel Objednateli návrh Předávacího protokolu. Objednatel není povinen Dílo převzít a Předávací protokol podepsat, dokud nebude Dílo řádně dokončeno, odzkoušeno, zdokumentováno a způsobilé k bezpečnému a řádnému užívání.
8. Předání a převzetí Díla
8.1. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané až podpisem Předávacího protokolu Objednatelem.
8.2. Objednatel není povinen Dílo převzít a podepsat Předávací protokol, pokud nebude splněna kterákoli z následujících podmínek:
• budou řádně dokončeny veškeré práce, dodávky a související činnosti;
• budou dodány a integrovány všechny komponenty automatického zkušebního systému;
• budou úspěšně provedeny zkušební provoz, zaškolení obsluhy a Garančně-výkonnostní test dle Přílohy 02_04;
• budou předány veškeré protokoly, atesty, revizní zprávy, dokumentace skutečného provedení a další doklady;
• Dílo bude odpovídat Smlouvě a dodané a schválené dokumentaci;
• Pracoviště bude uklizeno a předáno zpět Objednateli.
8.3. Objednatel může podle svého uvážení převzít Dílo i s vadami nebo nedodělky, zejména, pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému a řádnému užívání. V takovém případě bude Zhotovitel povinen takové vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v Předávacím protokolu, jinak bez zbytečného odkladu.
8.4. Předáním a podpisem Předávacího protokolu ze strany Objednatele začíná běžet Záruční doba.
9. Záruka, odpovědnost za vady, servis a pojištění
9.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce  24 měsíců od podpisu Předávacího protokolu (dále jen “Záruční doba”). 
9.2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po celou Záruční dobu odpovídat této Smlouvě, dokumentaci, technickým normám, obvyklým vlastnostem a účelu užití a nebude vykazovat vady věcné ani právní. Vadou je zejména nesoulad s dokumentací, nesplnění rozsahu tvaru a rozměrů zkušebních tyčí, odchylky jiných sjednaných vlastností, nedodání požadovaných náhradních dílů nebo jakákoli jiná vada bránící řádnému, bezpečnému nebo 100% funkčnímu provozu Díla.
9.3. Do doby, než Zhotovitel prokáže, že za reklamovanou skutečnost neodpovídá, se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel. Prokáže-li Zhotovitel následně (avšak bez zbytečného odkladu), že za reklamovanou skutečnost neodpovídá, nahradí mu Objednatel jako výlučný následek rozumně vynaložené náklady na odstranění vady.
9.4. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady bránící provozu Zařízení nebo omezující výrobu do 24 hodin od oznámení Objednatele, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. U ostatních vad je povinen zahájit odstraňování do tří pracovních dnů od oznámení. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vad dle čl. 9.4 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny Díla bez DPH za každých započatých 24 hodin prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.
9.5. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem (nebo písemně sjednané) nebo je-li zřejmé, že ji Zhotovitel v dané lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
9.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část Díla běží nová Záruční doba v původní délce ode dne jejího uvedení do provozu.
9.7. Zhotovitel je povinen po dobu Záruční doby a nejméně 15 let po jejím skončení nabídnout nebo zajistit dodávku náhradních dílů a dalších komponent nezbytných pro užívání Díla a Zařízení a poskytnout pozáruční servis za přiměřených podmínek po dobu nejméně 15 let.
9.8. Zhotovitel je povinen poskytovat technickou a servisní podporu pro nově dodaný automatický zkušební systém v rozsahu dle přílohy č. 02_05. Zhotovitel je povinen zahájit diagnostiku poruchy do 24 hodin od nahlášení. V případě dostupnosti náhradních dílů v České republice je zhotovitel povinen zajistit vzdáleně odstranění poruchy nejpozději do 48 hodin od jejího nahlášení. Nejsou-li náhradní díly dostupné v České republice, je zhotovitel povinen zajistit odstranění poruchy do 7 kalendářních dnů od nahlášení.
9.9. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli doklad o uzavření platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při provozní činnosti, a to s minimálním limitem pojistného plnění ve výši nejméně 200 000 EUR na jednu pojistnou událost; toto pojištění musí být uzavřeno u renomované pojišťovny se sídlem v některém z členských států Evropské unie, popř. Evropského sdružení volného obchodu. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli bez zbytečného odkladu doložit existenci a rozsah pojištění, jakož i předkládat potvrzení o řádném a včasném zaplacení pojistného. Je-li limit pojistného plnění sjednán v jiné měně, použije se pro přepočet na české koruny kurz České národní banky platný ke dni předložení pojistné smlouvy Objednateli.

10. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody
10.1. Vlastnické právo k materiálům, dodávkám zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům prací přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich dodání do místa plnění, provedením, poskytnutím, předáním nebo zaplacením, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
10.2. Bez ohledu na přechod vlastnictví nese Zhotovitel až do podpisu Předávacího protokolu nebezpečí škody na Díle, Zařízení a jeho částech dotčených prováděním Díla.
10.3. Zhotovitel napraví na své náklady jakoukoli škodu, která vznikne na Díle, Zařízení nebo majetku Objednatele v souvislosti s prováděním Díla, pokud za ni odpovídá Zhotovitel, jeho zaměstnanci, pracovníci, poddodavatelé nebo jiné osoby na jeho straně.
11. Práva duševního vlastnictví
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že plnění poskytovaná podle této Smlouvy neporušují práva duševního vlastnictví třetích osob.
11.2. Vzniknou-li při plnění Díla autorská díla, technická řešení, software, dokumentace, know-how nebo jiné předměty práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění (licenci) k jejich užití v rozsahu nezbytném pro provoz, údržbu, servis, opravy, úpravy a další rozvoj Zařízení. Tato licence poskytována jako nevýhradní, časově minimálně po dobu životnosti Zařízení, územně pro celý svět, v rozsahu nezbytném pro provoz zařízení. Licence je převoditelná se Zařízením, resp. s jeho částí.
11.3. Odměna za poskytnutí práv dle tohoto článku je zahrnuta v Ceně díla.
11.4. Uplatní-li třetí osoba vůči Objednateli nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s Dílem, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit právní ochranu Objednatele a nahradit Objednateli veškerou újmu.
12. Důvěrnost informací
12.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, zejména o technických, provozních, obchodních, logistických a bezpečnostních informacích Objednatele („Důvěrné informace“). Důvěrné informace však nezahrnují takové skutečnosti, které jsou běžně veřejně dostupné jinak než porušením povinností Zhotovitele nebo k jejichž sdělení Objednatel udělil výslovný písemný souhlas.
12.2. Důvěrné informace nesmí Zhotovitel použít jinak než pro účely plnění této Smlouvy a nesmí je zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, s výjimkou osob, které jsou vázány povinností mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu a s výjimkou případů, které stanoví zákon.
12.3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této Smlouvy.
13. Smluvní pokuty a penále
13.1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
13.2. Přesáhne-li doba Omezení provozu mechanické zkušebny dobu 60 kalendářních dnů z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny díla bez DPH za každý započatý den, o který bude doba Omezení provozu mechanické zkušebny překročena.
13.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši ani povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž porušení bylo smluvní pokutou sankcionováno.
13.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

14. Odstoupení od Smlouvy
14.1. Kterákoli Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo touto Smlouvou.
14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména v případě, že Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo s dílčím termínem o více než 30 kalendářních dnů, Dílo nesplní Garančně-výkonnostní test ani po opakovaném pokusu, Dílo vykazuje vady bránící bezpečnému nebo řádnému užívání a Zhotovitel je neodstraní ani v dodatečné lhůtě, Zhotovitel podstatně poruší bezpečnostní nebo technologické povinnosti nebo bude vůči němu zahájeno insolvenční řízení.
14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou nesporné části Ceny díla déle než 30 dnů po doručení písemné výzvy k nápravě.
14.4. V případě odstoupení je Objednatel oprávněn rozhodnout, zda si ponechá již provedené části Díla nebo jiné plnění Zhotovitele, a to za přiměřené vypořádání odpovídající hodnotě ponechaného a využitelného plnění.
15. Zástupci Smluvních stran
	Role
	Kontaktní osoba

	Objednatel – smluvní věci
	[DOPLNIT] / tel.: [DOPLNIT] / e-mail: [DOPLNIT]

	Zhotovitel – smluvní věci
	[DOPLNIT] / tel.: [DOPLNIT] / e-mail: [DOPLNIT]

	Objednatel – technické a provozní věci
	[DOPLNIT] / tel.: [DOPLNIT] / e-mail: [DOPLNIT]

	Zhotovitel – technické a provozní věci
	[DOPLNIT] / tel.: [DOPLNIT] / e-mail: [DOPLNIT]



15.1. Změna kontaktních osob je účinná doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně a nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.
16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
16.2. Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky, přičemž Smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu podle sídla Objednatele, pokud to právní předpisy umožňují.
16.3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
16.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva nebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
16.5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči pohledávkám Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
16.6. Zhotovitel není oprávněn zadržet Dílo, jeho část nebo věci Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
16.7. Ukáže-li se některé ustanovení této Smlouvy jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nemá to vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude co nejvíce odpovídat hospodářskému účelu původního ustanovení.
16.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy uvedené níže. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a jejími přílohami má přednost vlastní text Smlouvy. V případě rozporu mezi jednotlivými přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.


Seznam příloh
	Příloha
	Název

	Příloha 02_01
	Technická specifikace Díla

	Příloha 02_01a
	Technické požadavky Díla

	Příloha 02_01b
	Technické požadavky Díla pro přenos dat

	Příloha 02_02
	Harmonogram provádění Díla

	Příloha 02_03
	Cenový rozklad a platební podmínky

	Příloha 02_04
	Garančně-výkonostní test a akceptační kritéria / Pokuty a penále

	Příloha 02_05
	Náhradní díly

	Příloha 02_06
	Pravidla chování / bezpečnostní podmínky Objednatele

	Příloha 02_07
	Nabídka a dopřesnění parametrů vybraného Zhotovitele – bude doplněno po výběru zhotovitele



Podpisy Smluvních stran
	Objednatel
	Zhotovitel

	V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Za Objednatele:
NOVÁ HUŤ s.r.o.

Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

Podpis: ______________________________
	V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Za Zhotovitele:
[DOPLNIT]

Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

Podpis: ______________________________
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