## List1
Harmonogram
| Požadovaná délka projektu max. 70 týdnů od podpisu smlouvy ze strany NH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121
1. | Podpis smlouvy | bar: 1
2. | Kick of meeting
3. | Detail inženýring
4. | Schválení návrhu detail inženýringu ze strany NH (max. 5 pracovních dnů)
5. | Výroba automatického zkušebního systému
6. | Předpřejímka u výrobce (FAT protokol)
7. | Dodávka do Nove huti
8. | Doba omezení provozu mechanické zkušebny (max. 60 kalendářních dnů)
9. | Instalace a uvedení do provozu
10. | Zaškolení obsluhy
11. | Garančně-Výkonnostní test (SAT protokol)
12. | Zkušební provoz v délce 14 kalendářních dnů
13. | Předání do finálního užívání NH